## приложение 1
[28 empty] | от 03.04.15 | Приложение 6 к постановлению № 17 от 23.04.2018 г.
[5 empty] | Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Староторопского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области" за 2017 год. | [23 empty] | к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ
(наименование муниципальной программы)
Администратор муниципальной программы: Администрация Староторопского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
4.Задача - задача подпрограммы
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы
Код бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код | [9 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | код целевой статьи расхода бюджета | [9 empty] | программа |  | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  | номер показателя |  |  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений | причины отклонений от плана
[7 empty] | программа |  | подпрограмма | задача подпрограммы |  | направление расходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 34
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа | тыс. руб. | 477.5 | 420.3 | 88.0209
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программная часть | тыс. руб. | 477.5 | 420.3 | 88.0209
[27 empty] | Цель 1 "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории Староторопского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области". | - | -
[27 empty] | Показатель 1 "Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными" | %
[27 empty] | Показатель 2 "Рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами" | % | 70 | 70 | 100
[27 empty] | Показатель 3 "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории поселения" | % | 70 | 70 | 100
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Староторопского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде." | тыс. руб. | 12 | 12 | 100
[27 empty] | Задача 1 «Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения». | тыс. руб. | 12 | 12 | 100
[27 empty] | Показатель 1 "Доля жилых помещений и общего имущества, где проведен текущий ремонт в общем объеме муниципального жилищного фонда." | % | 20 | 20 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Подготовка документов для проведения текущего ремонта в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством" | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100
[25 empty] | 0 | 1 | Показатель 1 Наличие подготовленных документов для проведения текущего ремонта в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Б | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 1.002 "Содержание в надлежащем состоянии многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности" | тыс. руб. | 12 | 12 | 100
[25 empty] | 0 | 1 | Показатель 1 Доля многоквартирных домов, где проведен текущий(косметический) ремонт | % | 20 | 20 | 100
[27 empty] | Задача 2 «Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах на территории поселения ". | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 "Площадь многоквартирных жилых помещений где роведен капитальный ремонт". | кв.м.
[27 empty] | Административное мероприятие 2.001 "Организация работы межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов для проведения капитального ремонта." | да-1/нет-0
[27 empty] | Показатель 1 Доля многоквартирных жилых домов признанных для проведения капитального ремонта | %
[27 empty] | Административное мероприятие 2.002 "Подготовка документов для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством | ед.
[27 empty] | Показатель 1 Наличие подготовленных документов для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в соответствии с действующим законо-дательством" | да-1/нет-0
[27 empty] | Мероприятие 2.003 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов софинансирование" | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонтот от общего количества, признанных домов для капитального ремонта межведомственной комиссией | %
[27 empty] | Административное мероприятие 2.004 " Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов". | ед.
Показатель 1 Вступление в государственную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
[27 empty] | Мероприятие 2.005 "Адресная поддержка многоква-ртирных домовза счет средств областного бюджета " | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Предоставление субсидии из областного бюджета на адресную поддержку многоквартирных домов | да-1/нет-0
[27 empty] | Мероприятие 2.006 "Адресная поддержка многоквартирных домовза счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Предоставление субсидии на адресную поддержку многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; | да-1/нет-0
[27 empty] | Задача 3 «Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения». | - | 0
[27 empty] | Показатель 1 "Количество выявленных аварийных домов" | ед.
[27 empty] | Административное мероприятие 3.001 "Организация работы межведомтсвенной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу." | ед.
[27 empty] | Показатель 1 Количество многоквартирных жилых до-мов, признанных межведомтсвенной комиссией аварийными | шт
[27 empty] | Административное мероприятие 3.002 "Подготовка документов для признания дома аварийным в соответствии с действующим законодательством." | ед.
[27 empty] | Показатель 1 Наличие подготовленных документов для признания дома аварийным в соответствии с действующим законодательством | да-1/нет-0
[27 empty] | Задача 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения" | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 "Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда поселения" | %
[27 empty] | Административное мероприятие 4.001 "Подготовка заявки для получения средств из государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства." | ед.
Показатель 1 Наличие подготовленных заявок для получения средств из государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства;
Задача 5 «Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснощения многоквартирных домов приборамиучета»
[27 empty] | Показатель 1 "Доля многоквартирных жилых домов, где установлены приборы учета тепловой энергии по отношению к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности" | %
[27 empty] | Показатель 2 "Доля многоквартирных жилых домов, где установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности" | %
[27 empty] | Показатель 3 "Доля многоквартирных жилых домов, где установлены приборы учета воды по отношению к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности" | %
[27 empty] | Административное мероприятие 5.001 "Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения | да-1/нет-0 | 1
[27 empty] | Показатель 1 Рост удовлетворенности граждан по предоставлению качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения; | %
[27 empty] | Административное мероприятие 5.002 "Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях." | да-1/нет-0 | 1
[27 empty] | Показатель 1 Снижение доли аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетей. | %
[27 empty] | Мероприятие 5.003 "Установка приборов коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах." | тыс. руб.
Показатель 1 Количество установленных приборов коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Староторопского сельского поселения Западнодвинского районаТверской области." | тыс. руб. | 15.3 | 15.3 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения ." |  | 15.3 | 15.3 | 100
[27 empty] | Показатель 1 Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства | шт.
[27 empty] | Показатель 2 Количество обращений граждан по вопросам предоставление коммунальных услуг | шт.
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мерориятие 1.001 "Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства." | тыс. руб.
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 Наличие проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства | да-1/ нет-0
[27 empty] | Мероприятие 1.002 "Содержание и проведение ремонта тепловых сетей в поселении ." | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Протяженность тепловых сетях; | км
[27 empty] | Мероприятие 1.003 "Расходы на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов в поселении в рамках софинансирования | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Объекты, где проведен капитальный ремонт; | шт
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Б | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Содержание и проведение ремонта сетей водопотребления и водоотведения в поселении." | тыс. руб. | 15.3 | 15.3 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 Протяженность сетей водопотребления и водоотведения в поселении; | км | 2.5 | 2.5 | 100
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | S | 0 | 0 | 5 | Л | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятие 1.005 "Расходы на организацию водоснабжения в сельской месности по софинансированию – местные инициативы" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля сетей водоснабжения, где проведен ремонт по ФАИП местные инициативы; | % | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | Б | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Мероприятие 1.006 "Строительство новых и содержание в надлежащем состоянии колодцев в поселении." | тыс. руб.
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель1 Кколичество построеннных новых колодцев в населенных пунктах; | ед | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Задача 2 "Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения" | -
Показатель 1 Соответствие питьевой воды предоставляемой жителям поселения требованиям безопасности и нормам СанПиНа.
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 2.001 "Приобретение оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения" | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Количество приобретенных оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения | шт
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории Староторопского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области." | тыс.руб. | 450.2 | 393
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1. "Повышение благоустройства территории поселения." | тыс. руб. | 405.2 | 348 | 85.8
[25 empty] | 0 | 1 | Показатель 1 Количество обращений граждан по вопросам благоустройства территории поселения |  | 10 | 10 | 100
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Б | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.001" Уличное освещение в границах поселения." | тыс. руб. | 151.1 | 93.9 | 62.1
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 Ддоля освещенных улиц, проездов, дорог поселения; | % | 8 | 8 | 100
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Б | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 1.002 "Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения." | тыс. руб. | 60.7 | 60.7 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения; | ед | 3 | 3 | 100
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | Б | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 1.003 " Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения." | тыс. руб. | 190.5 | 190.5 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения. | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | 100
[27 empty] | Мероприятие 1.004 "Проведение мероприятий по содержанию мест гражданских захоронений" | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Удовлетворенность граждан содержанием гражданских кладбищ. | %
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | Б | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятие 1.005 "Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений" | тыс. руб. | 2.9 | 2.9 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество воинских захоронений в надлежащем состоянии. |  | 1 | 1 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения." | тыс. руб. | 45 | 45 | 100
[27 empty] | Показатель 1 Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры | %
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 2.001 "Вывоз мусора и ТБО от домов частного сектора с дальнейшей улилизацией." | тыс. руб.
[27 empty] | Показатель 1 Количество куб.м вывезенного и утилизированного мусора; | куб.м.
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 2.002 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения." | тыс. руб.
Показатель 1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения.
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 2.003 "Межевание участков, кадастровые работы по землеустройству и землепользованию на территории поселения. " | тыс. руб.
Показатель 1 Количество участков.
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | Б | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 2.004 "Расходы по разработке и составлению генеральных планов поселения. | тыс.руб. | 45 | 45 | 100
[17 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество генеральных планов поселения. | ед | 2